## Sheet1
Sprint Burndown Chart
Backlog ID | User Stories | Initial Estimate | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
123 | Feature 1 | 2 | bar: 2022-10-24; 2022-10-26
124 | Feature 2 | 3 | 2022-10-24: 2
125 | Feature 3 | 4 |  | 1 | 1 |  | -2 | 1 | 1 | 2
126 | Feature 4 | 5 | bar: 2022-10-24; 2022-10-26; 2022-11-01 to 2022-11-03
127 | Feature 5 | 6 | bar: 2022-10-24 to 2022-10-25; 2022-10-27 to 2022-10-31
Remaining Effort |  | 20 | 20 | 14 | 12 | 10 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1
Idial Trend |  | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0